广州空港经济区2021-2023年度财政投资项目建设管理服务项目采购需求

1. 项目概况：

1.1 在加快推进市政基础设施项目建设的同时，为规范财政投资项目的建设行为，保障财政投资项目建设管理水平和投资效益，根据采购人工作部署，采购人拟采用公开招标方式选取2021-2023年度财政投资项目的建设管理单位。

1.2 考虑采购人近年新建项目较多，为加快推进各项目建设，采购人拟按年度开展财政投资项目的建设管理服务招标工作。拟将2021-2023年度计划完成立项程序并启动实施的财政投资项目合并招标，选取一个建设管理单位，签订建设管理服务合同。本次招标标的为建设管理服务费用，不指定具体项目，也不承诺所列项目必定实施。后期，按项目“成熟一个，委托一个，单独结算”的原则，单独发出项目建设管理委托书。

2.采购人主要职责

2.1 组织编制项目建议书，并按程序报批。

2.2 在可行性研究阶段提出项目使用需求意见，在初步设计阶段按照批复的建设规模、内容和投资提出具体的使用功能配置要求，明确项目使用的绩效目标。

2.3 指导中标单位办理与发改、规划、国土、建设、人防、消防、环保、水务、交通等有关的各项报建报批手续；负责编制项目年度投资计划和年度资金预算；指导开展工程结算和竣工财务决算工作。

2.4 负责委托相关单位实施建设项目的征地、拆迁。

2.5 负责审查建设管理项目的工作方案、工作计划和项目管理目标。与中标单位签订建管协议，督促中标单位切实承担起对项目资金支付、质量安全、施工进度、造价管理、审计等管理工作。建立督办机制，定期检查监管工作落实情况。

2.6 参与评价参建单位的合同履行情况，及时反映建设管理过程中存在的问题和违规行为。

- 中标单位主要职责

3.1按采购人需要，协助组织编制项目建议书。

3.2 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理国土、规划、建设、人防、消防、环保、水务、交通等有关报建报批手续。

3.3 配合实施建设项目的征地拆迁。

3.4 制订建设管理项目工作方案、工作计划和项目管理目标。

3.5 负责依法选定工程勘察、设计、施工、监理、检测等单位。

3.6 负责建设过程中的勘察设计管理、管线迁改、设备材料采购管理、投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织建设管理项目的中间验收、竣工验收、档案验收、资产移交等，并承担相应责任。

3.7 配合采购人编制项目年度投资计划和年度资金预算；负责编制建设项目支付台账和年度财务报表。

3.8 负责督促参建单位按合同约定及时提交资金拨付申请，对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。

3.9 建立协调工作机制，积极主动解决项目推进中的问题。

3.10 负责组织编制建设管理项目概算、预算、结算、决算；对单项合同100万元以下项目和咨询、服务类费用项目结算进行审查。

3.11 负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计。

3.12 负责定期向采购人报告项目进展情况，将建设管理过程中发现的违法违规行为及时报告并提请管委会有关部门处理。

3.13 负责办理项目移交管养或使用手续。在项目移交管养或使用单位前，负责项目的维护管理。

3.14 负责项目实施全过程的协调工作。

- 项目组织实施要求

4.1 采购人和中标单位根据以上分工按照《政府投资条例》和市、空港委相关规定编报项目建议书或可行性研究报告。委经财局在批复项目建议书或可行性研究报告时，依据相关文件明确建设管理单位。

4.2 建设管理项目工程造价应当符合法律、法规、规章和强制性标准，遵循投资估算控制概算、概算控制预算或者最高投标限价、预算或者最高投标限价控制结算的原则，中标单位实行建设工程全过程造价管理。

4.3 中标单位根据经批准的项目建议书或可行性研究报告（按最终立项批复）组织编制初步设计及概算。项目初步设计概算不得超过项目建议书或可行性研究报告（按最终立项批复）批准的估算总投资。初步设计概算投资超过经批准的可行性研究报告估算总投资的，应当按照《广州空港经济区贯彻落实政府投资条例的实施办法》规定报批。中标单位应当以经评审的初步设计概算作为项目投资控制最高限额。

4.4 中标单位应当严格做好投资总量和进度控制，确保投资不超过初步设计概算。有下列情形之一确需调整概算的，应当由中标单位和采购人共同提出和报批：

4.4.1 重大自然灾害。

4.4.2 国家重大政策调整。

4.4.3 因受地质等自然条件以及其他客观原因制约造成施工图设计需作重大技术调整。

4.4.4 概算调整按照《广州空港经济区贯彻落实政府投资条例的实施办法》等有关规定执行。

4.5 中标单位应完善本单位设计变更审批流程。在不超过经批准概算的前提下，设计工程变更、签证由中标单位负责按本单位流程审批。涉及重要使用功能的设计变更需由中标单位审核后报采购人审批。

4.6 中标单位负责履行各类合同造价的审核工作：

4.6.1 组织对项目施工图预算的审批，审批结果作为工程款支付依据。

4.6.2 按广州空港经济区财政投资评审相关规定，组织对单项合同100万元以下项目的审查，原则上每季度第一个月将上季度审查结果抄送采购人、委经财局备案；组织对项目结（决）算的初审，初审结果报采购人后送委经财局审批。

4.6.3 组织对咨询、服务类费用项目结算的审查，审批结果作为合同款支付依据。

4.7 中标单位应当根据国家和省、市有关法律法规及委经财局核准的项目招标方式，选定勘察、设计、施工、监理等单位，并办理相关委托手续。

4.8 中标单位应当监督指导参建单位科学合理做好项目质量、安全及工期进度管理，确保项目按期保质交付使用。

4.9 项目建成后，中标单位应当按照国家和省、市有关规定组织单项（位）工程验收或竣工验收。单项（位）工程验收或竣工验收合格后，交付使用单位。

4.10 按照《广州市财政局关于落实行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》，项目竣工验收或交付使用后，在3个月内编制财务决算，并及时按估计价值将其转为固定资产、公共基础设施等，待办理竣工财务决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。自项目财务决算批复之日起，中标单位应当在1个月内，按照委经财局批准的资产价值向采购人办理资产移交手续。

4.11 中标单位应当按照《中华人民共和国档案法》有关规定，收集、整理、归档项目建设各阶段的文件资料，建立有关档案。在向采购人办理资产移交手续时，一并将工程档案、财务档案及相关资料向采购人和有关行业主管部门移交。

4.12 项目交付使用并办理移交维护管养手续后，采购人或有关行业主管部门负责项目维护管理工作。中标单位负责组织工程质量保修范围、保修期限内的工程质量保修，负责项目办理移交维护管养手续之前的维护管养工作。

4.13 为了明确采购人、中标单位的权利与职责，采购人与中标单位签订《项目建设管理协议书》，将本文中有关采购人与中标单位的职责与分工、项目组织实施与资金管理、资金支付等相关条款纳入协议中。协议需明确双方的权利、义务和责任。

4.14 项目建设管理机构的建设管理费用按财政部《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）计取，列入工程概算。

4.15 建设管理费用原则上发出项目建设管理委托书后7个工作日内拨付所委托项目的建设管理费的比例为40%，项目办理施工许可手续后支付至60%，工程竣工验收合格后支付至90%，项目完成工程竣工结算及移交后，可拨付至建设管理费结算价的100%。

4.16 中标单位在与各参建单位签订主合同后，须与采购人、相关参建单位签订三方合同后支付款项。

- 监督要求与责任追究

5.1 采购人有关部门依照现行职责分工和程序对建设管理项目实施监督管理。

5.2 中标单位在项目实施过程中未按规定开展招标投标工作的，由有关行政机关按照《中华人民共和国招标投标法》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等法律法规进行处罚。

5.3 中标单位不依法依规履行职责，造成建设管理项目投资失控、存在质量安全隐患、严重超工期等后果的，或中标单位未经批准擅自调整建设规模、投资、内容和标准且造成超出概算的，按合同进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.4 中标单位工作人员与勘察、设计、施工、监理、设备材料供应单位串通，弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的，依法依规追究相关单位和责任人责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.5 中标单位应按《广州空港经济区财政投资评审实施暂行办法》相关规定开展结算编制工作，并承担相应责任。

5.6 中标单位上报的年度预算支付计划与实际使用进度偏差30%以上，造成采购人预算执行工作被动的，按合同进行处罚。

5.7 中标单位应当建立参建单位履约诚信评价体系，对参建单位在建设管理项目投资、质量、安全和工期进度控制等方面的履约诚信情况及服务态度等进行评价，评价结果报有关行政主管部门和招标管理部门，纳入省、市、区诚信评价指标体系和公共信用信息平台，并建立守信激励、失信惩戒机制。对造成投资失控、工期延误和质量安全事故的，中标单位应当根据合同约定，追究相关参建单位的违约责任